Verslag werkoverleg (WO) van 3 sept. 2024

- Opening en welkom.

- Mededelingen en nieuws.  Geen

- Voorbereidingen evenement  RS 14 en 15 sept  a.s.  Aanmeldingen gratis rondleidingen. Ook voor Engelstalige rondleiding. Er zijn aanmeldingen binnen, maar niet in grote getale. Besluit: op beide dagen zal d.m.v. een aankondigingsbord worden aangegeven dat men kan deelnemen aan gratis rondleidingen en wel 2 x per dag. Mark zal z.s.m. alle info en het draaiboek gereed hebben. Er komen 45 kramen.

Alleen voor de deelnemers – dus ook ingezette receptionisten, techneuten, vliegers en rondleiders - zal er op zaterdagavond een BBQ worden gehouden. Wel vooraf opgeven als je wilt deelnemen. Niet-deelnemers kunnen voor €10 eveneens deelnemen, na opgave bij Mark.

- Voortgang werkzaamheden.

- Foodtruck. Het werk vordert maar zal nog veel tijd vergen.

- Uitzichtplatform in bosperceel. Het beton voor de fundering moet nog weken uitharden. Zodra dat is gebeurd, worden de overige werkzaamheden weer hervat.

- Piper, opslag elders twee vleugels. Voor het repareren van de canvashuid is materiaal nodig. De leverancier kan na weken nog steeds niet leveren. De 2 vleugels worden voorlopig in het depot opgeslagen.

- RAF Clark aircraft tractor . Deze is reeds in reparatie bij Martien. Hij is nu met vakantie en pakt daarna de klus weer op.

- De loopgraaf is tijdens RS toegankelijk voor publiek. De leuningen bij de trap komen later.

- Uitruimen voormalige sim vliegruimte in hal 1. De ontruiming is in gang gezet en zal nog voor 13 sept zijn voltooid. Gedurende het RS evenement zal deze zaal worden gebruikt als ontbijtgelegenheid voor de re-enactors.

- Bezoekerswaarderingen uit  de Reviews  van Tripadvisor. Belangstellenden kunnen de (vrij hoge) waarderingen van bezoekers hier opzoeken.

- Vertegenwoordiger receptionisten. Albert heeft zich afgemeld.

- Doornemen actiepuntenlijst stand van zaken m.b.t. de uitstaande acties.

- Rondvraag.

- FredM deelt mee dat de mini vitrines in de doorgang van hal 2 naar 3 alle na RS zullen worden vervangen door vitrines met stalen kozijnen. Er komt een nieuwe inrichting en aanvulling. De huidige collectie zal worden aangevuld. De bedoeling is om zo vochtdoorslag en inbraak te voorkomen.                                                  Verder krijgt FRedM assistentie van twee nieuwe vrijwilligers.

- Ontbrekende teksten en foto’s voor panelen aangeleverd en de panelen zijn besteld.

- Er zijn twee borden met het museumlogo beschikbaar om buiten te worden geplaatst: bij de GMC-truck rechts van de ingang en bij de soldaat in de grindbak.

- Het hekwerk rond deze GMC-truck zal worden verbeterd.

Ernst vraagt FredG  om de monding van de 40L70 te voorzien van een mat zwarte verflaag om corrosie te voorkomen.

- Sluiting en vaststelling volgende WO: di 1 okt 2024.

| Actiepuntenlijst onderwerp | Wie | Datum |
| --- | --- | --- |
| - Draaiboek RS ‘24: wie doet wat, wanneer en hoe? Inzet facilitaire dienst en afspraken m.b.t. afhalen lunchpaketten (tijd en plaats). Stempels +inktkussens beschikbaarstellen voor speurtocht. Stempelpost duidelijk zichtbaar maken. Toiletten. Boels dixies of toiletwagen? | Mark, Harry gemeente Best |  |
| - Loopgraven. | Klussenteam | In voorbereidingnntb |
| - Platform met uitzicht op landingsterrein. | Fred en Klussenteam | Loopt |
| - Buitenopgestelde objecten - onderhoud en verfbeurt | Klussenteam | nntb |
| - Project restauratie Food Truck. | Klussentaem | Loopt |
| - Hal 4 teksten voor uitleg vliegtuigwrakken | Fred+Klaas+Ernst | Teksten aangeleverd |
| - Verbetering verlichting in alle hallen | Fred en Henk | Loopt |
| - Voorbereiden tijdelijke fototentoonstelling 2024. Is in voorbereiding, selectie van foto’s enz. | Ernst en Klaas Mark layout bord Cockpit Dakota | juli 2024 |
| - Fototentoonstelling op buitenterrein en Boshuys met - ingekleurde foto’s | Fred M |  |
| - Rondleiders zichtbaar maken met uniek BV hesje of iets dergelijks | Ernst + rondleiders |  |
| - Piper Cub in werkplaats, na voltooiing ophangen in hal 2d | Ernst 3 sets beugels | nntb |
| - Duitse vertaling met AI stem voor de audiotour en bijwerken Ned en Eng vertaling met AI stem. | Klaas |  |
| Projecten verschoven naar de lange termijn |  |  |
| - Inrichten voormalige sim vliegruimte in hal 1 |  |  |
| - Tijdelijk tekstplaatje USA vlag hal 1, tekst is aangeleverd | Mark |  |
| - Monument met originele Horsa wielen |  |  |
| - Doornemen om in hal 4 twee kruizen bij te plaatsen (Mierlo , Woensel, Ysselsteyn) |  |  |