Verslag werkoverleg (WO) van 13 aug 2024
1. Opening en welkom.
2. Mededelingen en nieuws.  Container is verkocht.
3. Voorbereidingen evenement  RS 14 en 15 sept  a.s.  (Draaiboek, Stvzkn marktkramen, Base camp evt. rondleidingen in het Engels, aanpak. Stempels en stempelkussens!)
4. Voortgang werkzaamheden. 
· Foodtruck. Er worden wekelijks vorderingen gemaakt.
· Uitzichtplatform in bosperceel. Het grondwater is nu zodanig gezakt, dat kan worden begonnen met het aanbrengen van de bekisting voor het betonnen fundament.
· Piper. De vleugels zijn nu opgeslagen in de houtwerkplaats, maar zijn daar kwetsbaar voor beschadiging. Er wordt een mogelijke tijdelijke opslag in T2 overwogen. De herstelwerkzaamheden nemen veel tijd in beslag, ook vanwege de lange levertijd van materialen.
5. Inrichten voormalige sim vliegruimte in hal 1. Van 13 t/m 22  september zal deze ruimte dienen als ontbijtzaal voor de re-enactors. Daartoe zal de zaal geheel worden ontruimd. Een kast voor schenkingen zal d.t.v. Albert worden overgebracht van deze ruimte naar het keukendeel in de entreehal.
6. Op website zetten: a. Introductie  van eenheidsprijs voor Vliegerfeestje. b. Plus aankondiging  aanmelden voor gratis  deelname aan groepsrondleiding.                                   Duur ong 1,5 uur. Albert geeft aan dat er opmerkingen komen van bezoekers over “onze website”. Mark stelt dat er maar één up to date website bestaat en dat is https://www.bevrijdendevleugels.nl  . Op internet zijn meer websites waarop bevrijdende vleugels is te vinden, maar die bevatten vaak verouderde gegevens.
7. Vertegenwoordiger receptionisten. Albert Lamberts zal voortaan deelnemen aan dit WO. Ondertussen hebben de receptionisten een goed werkoverleg gehad. 
8. Plaats  klantentevredenheidsformulier. Hier is over van gedachten gewisseld. Plaatsing in hal 4 is geen optie. Mark vraagt of het formulier kan worden aangevuld met 4 gerichte vragen. Albert neemt verder actie. 
9. Audiotour, operationele status +  up date in relatie tot voltooien hal 4 en bepalen luisterpunten. Vervanging is binnenkort gepland. Er wordt aangedrongen om hal 4 na RS evenement met voorrang te voltooien  (zaken grafisch visualiseren met kolommen en getallen, foto op wandformaat, één wand die alles vertelt). 4 tot 5 luisterpunten vast te stellen met de teksten, die kunnen worden opgenomen in de audiotour. Klaas overlegt hierover met FredM.

10. Audiotour in Duitse taal, voorlopig voorbereiden in AI. (Wens van Duitse en Poolse bezoekers in bezoekerstevredenheidsformulieren). De Duitse vertaling is voorhanden. Klaas is spil in de realisatie.

11. Doornemen actiepuntenlijst stand van zaken m.b.t. de uitstaande acties.
12. Rondvraag.     Albert: bij uitgang hal 3 ontbreekt de tekst bij de granaathulzen.                    FredM zegt dat de tekst is aangeleverd bij Mark. Er zal op 20 aug een overleg tussen Mark en FredM plaatsvinden. 
Fred G vraagt aandacht voor het afleveren van een grote hoeveelheid afgewerkte motorolie. FredG in overleg met Ernst over de afvoer in cans. Aanpak dakgoten en afvoer hemelwater is in gang gezet.   FredG merkt op dat er 3 vlaggenmasten zijn vervaardigd,  maar de vlaggen ontbreken nog. FredM merkt op dat er in ieder geval een vlag moet komen met het BV logo erop en voorts een US en UK vlag. FredG  geeft aan dat er twee replica ammo trommels voor de .50 vierling in hal 1 klaar zijn.   
Er zijn veel ZW foto’s over WO2 in opslag. Daaruit zal een selectie worden gemaakt. Het kost echter veel uitzoekwerk. Daarna zullen scans worden gemaakt voor een betere resolutie en voor afdrukken op toekomstige wandborden. De selectie zal uiteindelijk uitmonden in thema’s.                      
13. Sluiting en vaststelling volgende WO: di  3 sept 2024. 
	Actiepuntenlijst  onderwerp 
	Wie 
	Datum

	1. Draaiboek RS ‘24: wie doet wat, wanneer en hoe?                                                                      Inzet facilitaire dienst en afspraken m.b.t.                                             afhalen lunchpaketten (tijd en plaats).                                                         Stempels +inktkussens beschikbaarstellen voor speurtocht.  
Stempelpost duidelijk zichtbaar maken.                                                             Toiletten. Boels dixies of  toiletwagen?                 
	Mark, Harry                        gemeente Best
	

	2. Loopgraven. Er zal een leuning worden geplaatst en daarna is de is de loopgraaf toegankelijk.
	Klussenteam
	

	3. Platform met uitzicht op landingsterrein.
	Fred en Klussenteam
	Loopt

	4. Buitenopgestelde objecten 
5. onderhoud en verfbeurt
	Klussenteam
	nntb

	6. Project restauratie Food Truck.

	Klussentaem
	Loopt

	7. Hal 4 teksten voor uitleg vliegtuigwrakken
	Fred+Klaas+Ernst
	Teksten aangeleverd

	8. Verbetering verlichting in alle hallen
	Fred en Henk
	Loopt

	9. Voorbereiden tijdelijke fototentoonstelling 2024.                                                                   Is in voorbereiding, selectie van foto’s enz.

	Ernst en Klaas
Mark layout    bord                       Cockpit Dakota
	Aug 2024

	10. Fototentoonstelling op buitenterrein en Boshuys met
11. ingekleurde foto’s
	Fred M
	

	
	
	

	12. Rondleiders zichtbaar maken met uniek BV hesje of iets  dergelijks
	Ernst + rondleiders
	

	
13. Piper Cub in werkplaats, na voltooiing ophangen in hal 2

	FredG
	nntb

	14. Duitse vertaling met AI stem voor de audiotour en                     bijwerken Ned en Eng vertaling met AI stem.
	Klaas
	

	Projecten verschoven naar de lange termijn
	
	

	15. Inrichten voormalige sim vliegruimte in hal 1
	
	

	16. Tijdelijk tekstplaatje USA vlag hal 1, tekst is aangeleverd
	Mark
	

	17. Monument met originele Horsa wielen
	
	

	18. Doornemen om in hal 4 twee kruizen bij  te plaatsen (Mierlo ,                     Woensel, Ysselsteyn
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