Verslag werkoverleg (WO) van 14 mei 2024
Allen aanwezig m.u.v. Bas Krijnen
1. Opening en welkom.
2. Mededelingen en nieuws.  Locatie-theatervoorstelling  “De steen in mijn mond” in               hal 2 is vanaf 29 mei. De ticketverkoop verloopt voorspoedig, we verwachten uitverkochte voorstellingen. De lokatie in hal 2 heeft wel een schoonmaakbeurt nodig! De Piper Cub is inmiddels voor groot onderhoud verplaatst naar de werkplaats.
3. Terugblik op evenement 4 en 5 mei. Druk bezocht, ook mede door goede weer en programma. Wat kan beter? Het blijkt dat een draaiboek nodig is om duidelijkheid te krijgen: wie doet wat, wanneer en hoe? Als leidraad gelden de draaiboeken, zoals gebruikt in voorgaande jaren. Met name een facilitaire dienst blijkt nodig en betere afspraken m.b.t. afhalen lunchpaketten. Stempels beschikbaarstellen voor speurtocht. Stempelpost duidelijk zichtbaar maken. Toiletten. Boels dixies of toiletwagen?                 Harry Smits vraagt hierover na bij gemeente Best.
4. Voorbereidingen evenement  RS 14 en 15 sept  a.s.  Uitnodigingen z.s.m. versturen. De rode draad tijdens dit evenement met marktkramen is het Base camp met  een bezetting van 90 personen en voertuigen. Organisatie van de rondleidingen tijdens de schoolbezoeken naar dit base camp is in handen van Theo van Vugt. Er zullen op beide dagen voor groepen gratis rondleidingen worden aangeboden voor groepen tot 12 personen, en wel in de VM en NM. Vooraf aanmelden voor deelname is vereist.
5. Onderhoudsplan. Mark en Fred G gaan die invullen. Met name is aandacht gevraagd voor schilderwerkzaamheden en een verfspuit.
6. Voortgang werkzaamheden. 
· Foodtruck. Men is nu bezig met de achterzijde, daarna volgt een proefrit.
· Container is in de verkoop gezet. Tot nu toe twee belangstellenden geweest. Container staat nu buiten.
· Uitzichtplatform in bosperceel. Het wachten is op het zakken van het grondwaterpeil. De betonnen fundering kan daarna worden gemaakt, zand en cement zijn al beschikbaar.
· Ophalen stormboot motor in Pelt. Mark handelt dit verder af.
7. Inrichten voormalige sim vliegruimte in hal 1. Een ieder wordt uitgenodigd om met onbegrensde ideeën/voorstellen te komen!!
8. Doornemen actiepuntenlijst stand van zaken m.b.t. de uitstaande acties.
9. Rondvraag.
10. Sluiting en vaststelling volgende WO: di 11 juni 2024. 
	Actiepuntenlijst  onderwerp 
	Wie 
	Datum

	1) Loopgraven. 
	Klussenteam
	Loopt

	2) Platform met uitzicht op landingsterrein.
	Fred en Klussenteam
	Loopt

	3) Buitenopgestelde objecten 
onderhoud en verfbeurt
	Klussenteam
	nntb

	4) Project restauratie Food Truck.

	Klussentaem
	Loopt

	5) Hal 4 teksten voor uitleg vliegtuigwrakken
	Fred+Klaas+Ernst
	Teksten aangeleverd

	6) Verbetering verlichting in alle hallen
	Fred en Henk
	Loopt

	7) Voorbereiden tijdelijke fototentoonstelling 2024.                                                                   Is in voorbereiding, selectie van foto’s enz.
Het frame voor de tentoonstellingsborden
is reeds aanwezig.
	Ernst en Klaas
	Aug 2024

	8) Fototentoonstelling op buitenterrein en Boshuys met
 ingekleurde foto’s
	Fred M
	

	9) Monument Baileybrug  Kanaalstraat te Son
	FredM
	

	10) Rondleiders zichtbaar maken met uniek BV hesje of iets  dergelijks
	Ernst + rondleiders
	

	
11) Piper Cub in werkplaats, na voltooiing ophangen in hal 2d

	Ernst 3 sets beugels 
	nntb

	12) Duitse vertaling met AI stem voor de audiotour en                     bijwerken Ned en Eng vertaling met AI stem.
	Klaas
	

	Projecten verschoven naar de lange termijn
	
	

	13) Inrichten voormalige sim vliegruimte in hal 1
	
	nntb

	14) Tijdelijk tekstplaatje USA vlag hal 1, tekst is aangeleverd
	Mark
	

	15) Monument met originele Horsa wielen
	
	nntb

	16) Voornemen om in hal 4 twee kruizen bij  te plaatsen (Mierlo ,                     Woensel, Ysselsteyn
	
	nntb



